## Форма 2
Типовая форма отчетности органов исполнительной власти Брянской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, по итогам 2015 года
№ п/п | Реквизиты документа | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1 | Постановление администрации Брянской области от 3 декабря 2010 года № 1239 "Об утверждении среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011-2015 годы)" | Реализация мероприятий среднесрочного плана в виде проектов по освоению и производству новых конкурентоспособных изделий и расширению производства существующих конкурентоспособных изделий, модернизации и техническому перевооружению промышленных предприятий области | В 2015 году выполнено мероприятий за счет собственных и привлеченных средств предприятий на общую сумму 3,69 млрд. рублей. В результате реализации мероприятий среднесрочного плана в 2015 году на предприятиях области создано 715 новых рабочих мест | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | ежеквартальная отчетность не представляется
2014
2015
2016
2017
2018
2 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 859-п "Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2016 годы)" | Разработка среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области на 2016-2020 годы | Разработана Программа "Развитие промышленности Брянской области", которая будет являться составной частью государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" (2014-2020 годы). Программой разработаны механизмы и инструменты развития промышленности Брянской области, включающие в себя: подпрограмму "Развитие машиностроительной отрасли"; подпрограмму "Развитие отрасли радиоэлектроники и ОПК"; подпрограмму "Импортозамещение". В настоящее время Программа проходит согласование в Правительстве Брянской области. Изменение в государственную программу "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" (2014-2020 годы) будет осуществлено в январе 2016 года | 2016-01-01 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 859-п "Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2016 годы)" | Разработка проекта закона Брянской области "О промышленной политике в Брянской области" | Принят Закон Брянской области от 10 августа 2015 года № 66-З "О помышленной политике в Брянской области" | 2015-09-01 | 2015-08-10 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
4 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий по созданию новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Брянской области | В 2015 году в рамках реализации подпрограмм создано 1356 новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Брянской области | ежегодно | ежегодно | 2013 | 681.72 | 660.756 | -20.964
[6 empty] | 2014 | 535.4 | 515.5 | -19.9
[6 empty] | 2015 | 151.05 | 151.002 | 0.05
[6 empty] | 2016 | 28
[6 empty] | 2017 | 27
2018
5 | Постановление Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года № 125-п "Об утверждении плана мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса Брянской области на 2013 - 2016 годы" | Реализация мероприятий по модернизации производств и созданию новых рабочих мест в лесопромышленном комплексе Брянской области | В январе-сентябре 2015 года предприятиями лесопромышленного комплекса Брянской области приобретено оборудования и проведено работ по модернизации производств за счет собственных и привлеченных средств на общую сумму более 170 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | ежеквартальная отчетность не представляется
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
6 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оказание государственной поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, посредством предоставления льгот по налоговым платежам, зачисляемым в областной бюджет (выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций и имущество организаций) | В 2015 году заключены договоры об инвестировании с 37 предприятиями, реализующими 48 инвестиционных проектов, на предоставление налоговых льгот на сумму 945,2 млн. рублей, в 2015 году льготами воспользовалось 34 предприятия. В рамках реализации инвестиционных проектов освоено 9,4 млрд. рублей. За 9 месяцев 2015 года сумма льгот составила 704 млн. рублей, создано 1340 рабочих мест | ежегодно | ежегодно | 2013 | 384.4 | 384.4 | 0 | Отчетность за 2015 год предоставляется до 30 марта 2016 года
[6 empty] | 2014 | 1305.6 | 371.8 | -933.8
[6 empty] | 2015 | 945.2 | 704
[6 empty] | 2016 | 751.3
2017
2018
7 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов (обеспечение деятельности ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов") | В течение 2015 года года ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" инвесторам оказывалось содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области. На обеспечение деятельности учреждения израсходовано 4,3 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 2014 | 5 | 3.8 | -1.2
[6 empty] | 2015 | 4.65 | 4.3 | -0.35
[6 empty] | 2016 | 3.8
2017
2018
8 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" в том числе предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств | В рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" в 2015 году предоставлены субсидии на уплату процентов по кредитам 20 предприятиям (18420,3 тыс. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013 | 29.3 | 29.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 26.6 | 26.6 | 0
[6 empty] | 2015 | 24.4 | 18.4 | -6
[6 empty] | 2016 | 25
2017
2018
9 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Разработка, утверждение и реализация прогнозного плана приватизации государственного имущества Брянской области на 2014 год и основных направлений приватизации на 2015-2016 годы | В 2015 году проведена оценка 2 долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и 5 пакетов акций, а также аудит 5 государственных унитарных предприятий | 2017-01-01 |  | 2013
[6 empty] | 2014 | 0.42 | 0 | -0.42
[6 empty] | 2015 | 0.37 | 0.3 | -0.07
[6 empty] | 2016 | 0.49
2017
2018
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
10 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятия "Развитие инновационной деятельности" подпрограммы "Экономическое развитие" (2014-2020) | В 2015 году финансирование мероприятия было не предусмотрено | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.08 | 0.08 | 0
[6 empty] | 2014 | 1 | 0.93 | -0.07
[6 empty] | 2015 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 1.3
2017
2018
Индекс производительности труда
11 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
Рост реальной заработной платы
12 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
13 | Постановление Правительства Брянской области от 18 декабря 2015 года № 660-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Повышение заработной платы работников в общеобразовательных организациях | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в январе-сентябре 2015 года составила 20516 рублей или 96,5 процента к фактическому значению средней заработной платы в экономике региона | ежегодно | ежегодно | 2013 | 3366.3 | 3366.3 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 3737.5 | 3576.5 | -161
[6 empty] | 2015 | 3532.6 | 3500.8 | -31.8
[6 empty] | 2016 | 3492.5
[6 empty] | 2017 | 3577.9
[6 empty] | 2018 | 3844.1
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
14 | Постановление Правительства Брянской области от 18 декабря 2015 года № 660-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в январе-сентябре 2015 года составила 17935 рублей или 96 процентов к фактическому значению средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1099.9 | 1099.9 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 1283 | 1255 | -28
[6 empty] | 2015 | 1278 | 1234.1 | -43.9
[6 empty] | 2016 | 1281.9
[6 empty] | 2017 | 1347.3
[6 empty] | 2018 | 1423.4
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
15 | Постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования в январе-сентябре 2015 года составила 20391 рубль или 95,9 процента к средней заработной плате по экономике региона | ежегодно | ежегодно | 2013 | 408.6 | 408.6 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 407.1 | 292.1 | -115
[6 empty] | 2015 | 371.4 | 406.5 | 35.1
[6 empty] | 2016 | 367.1
[6 empty] | 2017 | 393.2
[6 empty] | 2018 | 449.2
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
16 | Постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2013 года № 858-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Брянской области | В январе-сентябре 2015 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 13897 рублей или 65,3 процента к средней заработной плате в регионе |  | ежегодно | 2013 | 743.4 | 743.4 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 827.4 | 827.4 | 0
[6 empty] | 2015 | 790.8 | 790.8 | 0
[6 empty] | 2016 | 1018.9
[6 empty] | 2017 | 1269.5
[6 empty] | 2018 | 1629.5
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
17 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Повышение средней заработной платы врачей | Средняя заработная плата врачей в январе-сентябре 2015 году составила 32508 рублей или 152,8 процента к средней по региону | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1761.3 | 1761.3 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 2014.1 | 2014.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 2017.4 | 2027.7 | 10.3
[6 empty] | 2016 | 2488.2
[6 empty] | 2017 | 3528.4
[6 empty] | 2018 | 3965.6
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
18 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" (2014-2016 годы) | Формирование прогноза потребности регионального рынка в кадрах, проведение профориентационных мероприятий, социальная реклама | Разработан прогноз потребности регионального рынка в кадрах на 2015-2021 годы | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
19 | Постановление Правительства Брянской области от 2 июня 2014 года № 237-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Брянской области (2013-2018 годы)" | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Брянской области расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с планом - графиком реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Средняя заработная плата социальных работников в январе-сентябре 2015 года составила 12661 рубль или 59,5 процента к средней заработной плате по региону | ежегодно | ежегодно | 2013 | 164.1 | 164.1 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 145.4 | 145.4
[6 empty] | 2015 | 143.1 | 143.1
[6 empty] | 2016 | 146.6
[6 empty] | 2017 | 218.5
[6 empty] | 2018 | 264.9
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
20 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с целевыми показателями | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в январе-сентябре 2015 года составила 11343 рубля или 53,3 процента к средней по региону | ежегодно | ежегодно | 2013 | 877 | 877 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 974.5 | 974.5 | 0
[6 empty] | 2015 | 934.1 | 930 | -4.1
[6 empty] | 2016 | 832.2
[6 empty] | 2017 | 788.6
[6 empty] | 2018 | 534.9
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
21 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с целевыми показателями | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в январе-сентябре 2015 года составила 16602 рубля или 78,1 процента к средней по региону | ежегодно | ежегодно | 2013 | 2901 | 2901 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 3262.2 | 3262.2 | 0
[6 empty] | 2015 | 3299.3 | 2336.1 | -963.2
[6 empty] | 2016 | 4575.1
[6 empty] | 2017 | 6020.8
[6 empty] | 2018 | 6790
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
22 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" (2014-2016 годы) | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места) | В 2015 году трудоустроено 145 незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места, что составляет 100 процентов от запланированного в 2015 году значения показателя | 2015 | 2015 | 2013 | 9.3 | 9.3 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 14.6 | 13.9 | -0.7
[6 empty] | 2015 | 10.5 | 10.5
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации
23 | Указ Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года №154 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности культуры Брянской области" | Увеличение количества выставок, проводимых в музеях Брянской области | В 2015 году проведено 843 выставки | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.554 | 0.554 | 0
[6 empty] | 2014 | 0.09 | 0.09 | 0
[6 empty] | 2015 | 1.87 | 1.87 | 0
[6 empty] | 2016 | 0
[6 empty] | 2017 | 0
[6 empty] | 2018 | 0
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
24 | Постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2013 года № 858-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составила 11 процентов от общего числа детей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5.5 | 5.4 | -0.1
[6 empty] | 2014 | 4.3 | 4.3 | 0
[6 empty] | 2015 | 4 | 4 | 0
2016
2017
2018
25 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Прдоставлены субсидии государственным учреждениям на обеспечение участия и проведение выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, олимпиад, соревнований, фестивалей обучающихся, педагогических работников и государственных учреждений по различным направлениям | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 1.1 | 1.1
[6 empty] | 2015 | 0.24 | 0.24
[6 empty] | 2016 | 0.24
[6 empty] | 2017 | 0.2
[6 empty] | 2018 | 0.2
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
Смертность от болезней системы кровообращения
26 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание межмуниципальных сосудистых отделений на базе учреждений: ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Почепская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская ЦРБ», ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» | Начало реализации мероприятия перенесено на 2016 год, потребность в финансировании - 149,1 млн. рублей | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
27 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Организация регионального сосудистого центра № 2 на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» | Проводятся организационные мероприятия, потребность в финансировании - 57 млн. рублей | 2015-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
28 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения на базе ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» | Реализация мероприятия запланирована на 2017 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
29 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими (кардиологическими) заболеваниями (30 коек) на базе ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» | В настоящее время на базе ГБУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер" функционирует 60 коек реабилитации для пациентов с соматическими (кардиологическими) заболеваниями | 2015-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
30 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Укрепление материально-технической базы и увеличение мощности с 40 до 80 коек ГАУ Брянской области санаторий «Деснянские зори». Строительство 2 и 3 очереди (спальный корпус, пищеблок, физкультурно-оздоровительный комплекс) ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» | Продолжаются работы по строительству 2-й очереди Медицинского центра г.Жуковки | 2015-12-31 |  | 2013 | 15.9 | 15.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 39.7 | 39.7 | 0
[6 empty] | 2015 | 1.4 | 1.4 | 0
2016
2017
2018
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
31 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
32 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие на базе ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» отделения онкоурологии, маммологического отделения, отделения опухолей костей, кожи и мягких тканей, отделения паллиативной помощи, центра амбулаторной хирургии | Реализация мероприятия запланирована на 2018 год | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Смертность от туберкулеза
33 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Проведение капитального ремонта лечебных корпусов № 1 и № 3 ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» | Начало реализации мероприятия перенесено на 2016 год, потребность в финансировании - 15 млн. рублей | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
34 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание на базе ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза на 30 коек каждое | В 2013 году созданы отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза на 30 коек каждое в ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
35 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Проведение капитальных ремонтов противотуберкулезных кабинетов ЦРБ и оснащение их медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
36 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Оснащение подразделений ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница», бокса в ОРИТ ГБУЗ «Брянская детская городская больница №1» медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
37 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Дооснащение межмуниципальных центров по травматологии медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядков оказания медицинской помощи | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год, потребность в финансировании - 94 млн. рублей | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
38 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание областного диспетчерского центра СП | Проводится работа над созданием единого реестра номеров для маршрутизации вызовов экстренной оперативной службы муниципальных образований Брянской области | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
39 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание межрайонных диспетчерских пунктов СП | Проводится работа над созданием единого реестра номеров для маршрутизации вызовов экстренной оперативной службы муниципальных образований Брянской области | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
40 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Объединение автоматизированных рабочих мест сотрудников диспетчерской службы области в единую компьютерную сеть | Проводится работа над созданием единого реестра номеров для маршрутизации вызовов экстренной оперативной службы муниципальных образований Брянской области | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
41 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Оснащение санитарным транспортом, привлечение кадров | В 2015 году на приобрести автомобилей скорой помощи средства не выделялись | 2018-12-31 |  | 2013 | 51.3 | 51.3
[6 empty] | 2014 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 0 | 0
2016
2017
2018
Младенческая смертность
42 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на базе ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  | 2020-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
43 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Развитие учреждений родовспоможения второго уровня, улучшение материально-технической базы обеспечение кадрами |  | 2020-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
44 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство перинатального центра в г.Брянске, Центра женского здоровья на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 4», оснащение ЛПУ современным оборудованием | Заключено соглашение с госкорпорацией "Ростехнологии" о проведении инженерных изысканий, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра | 2016-12-30 |  | 2013 | 49.9 | 49.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 1842.8 | 884.2 | -958.6
[6 empty] | 2015 | 961.2 | 941.4 | -19.8
[6 empty] | 2016 | 365.1
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
Доступность дошкольного образования
45 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования в т.ч. в частных дошкольных образовательных учреждениях | По состоянию на 1 января 2016 года очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения отсутствует | ежегодно | ежегодно | 2013 | 671.3 | 671.3
[6 empty] | 2014 | 839.8 | 839.8
[6 empty] | 2015 | 506.32 | 434.25
[6 empty] | 2016 | 18.02
[6 empty] | 2017 | 10.55
[6 empty] | 2018 | 6.3
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
46 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Повышение квалификации работников образования | Обеспечена деятельность института повышения квалификации работников образования | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 8.63 | 8.63
[6 empty] | 2015 | 9.79 | 9.65
[6 empty] | 2016 | 0.6
[6 empty] | 2017 | 0.5
2018
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
47 | Муниципальные программы по развитию культуры в соответствующих муниципальных образованиях | Реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, составила 14,2 процента. За счет средств муниципальных бюджетов профинансировано мероприятий на 280 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | финансирование за счет муниципальных бюджетов
2014
2015
2016
2017
2018
48 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | В 2015 году проведены областная комплексная спартакиада, "президентские" состязания, спартакиада "Готов к труду и обороне", всероссийские спортивные соревнования школьников и т.д. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.62 | 0.62
[6 empty] | 2014 | 0.62 | 0.62
[6 empty] | 2015 | 0.52 | 0.52
[6 empty] | 2016 | 0.44
[6 empty] | 2017 | 0.44
[6 empty] | 2018 | 0.44
Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
49 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Реализация мероприятий по приспособлению зданий образовательных учреждений среднего профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | 12 профессиональных образовательных организаций включены в реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Брянской области. Проведены работы по приспособлению входных групп, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий, оборудование устройствами с системой голосового оповещения и пространственно - рельефными указателями в соответствие с действующими требованиями | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0 | 0
[6 empty] | 2014 | 16 | 16
[6 empty] | 2015 | 13.33 | 13.33
2016
2017
2018
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
50 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
51 |  | Оказание содействия организациям, осуществляющим капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в привлечении заемных средств для реализации таких мероприятий |  | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
52 | Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2014-2015 годы) (Постановление Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 114-п) | Участие в приоритетном проекте по повышению доступности жилья для экономически активного населения: формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда "РЖС" | В январе-декабре 2015 года заявлений не поступало | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
53 | Государственная программа "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014-2020) (утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области по разработке ПСД и подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для ИЖС | На 2015 год финансирование мероприятия было не запланировано | ежегодно | ежегодно | 2013 | 2 | 0.99 | -1.01
[6 empty] | 2014 | 2 | 1.96 | -0.04
[6 empty] | 2015 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0
2017
2018
54 | Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" (2014-2020 годы) (постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Целевая адресная поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий в форме безвозмездных субсидий | По состоянию на 31 декабря 2015 года субсидии получили 35 семей на сумму 28,1 млн. рубле. Выдан 21 ипотечный жилищный кредит (займ) на общую сумму 14,27 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 50 | 50
[6 empty] | 2014 | 40 | 40
[6 empty] | 2015 | 38 | 38
[6 empty] | 2016 | 50
2017
2018
55 | Государственная программа "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области" (утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Обеспечение жильем молодых семей | В 2015 году раелизовано 83 сертификата | ежегодно | ежегодно | 2013 | 90.9 | 90.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 91.6 | 85.6 | -6
[6 empty] | 2015 | 64.6 | 64.4 | -0.2
[6 empty] | 2016 | 69.1
[6 empty] | 2017 | 116.1
2018
56 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Создание ипотечно-накопительной системы для работников образования | В 2015 году мероприятие не реализовывалось | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 2014 | 5 | 2.38 | -2.62
[6 empty] | 2015 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0
2017
2018
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
57 | Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2014-2015 годы) (Постановление Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 114-п) | Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве (подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования всеми муниципальными образованиями на территории Брянской области) | Разработана и утверждена Схема территориального планирования Брянской области, 27 Схем территориального планирования муниципальных районов, 259 генеральных планов муниципальных образований, 259 ПЗЗ | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
58 | Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2014-2015 годы) (Постановление Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 114-п) | Ввод жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | По состоянию на 1 декабря 2015 года введено 615,9 тыс. кв.м. жилья, в том числе по стандартам эконом-класса - 233 тыс. кв.м | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
59 | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; Указ Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на жилищный учет после 1 марта 2005 года | По состоянию на 31 декабря 2015 года жилищные условия улучшили 228 ветеранов (субвенция из федерального бюджета составила 221,7 млн. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
60 | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | По состоянию на 31 декабря 2015 года выдано 28 свидетельств (субвенция из федерального бюджета составляет 13,6 млн. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
61 | Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | По состоянию на 31 декабря 2015 года выдано 434 сертификата (субвенция из федерального бюджета - 619,9 млн. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
62 | Государственная программа "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014-2020) (утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям | В 2015 году субсидии муниципальным образованиям не предоставлялись в связи с отсутствием финансирования | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.99 | 0.99 | 0
[6 empty] | 2014 | 2.1 | 2 | -0.1
[6 empty] | 2015 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0
[6 empty] | 2017 | 2
[6 empty] | 2018 | 0
63 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 839-п "Об утверждении государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы)" | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках действующих программ | За 2015 год капитальный ремонт 85 многоквартирных домов общей площадью 113,7 тыс. кв. м. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 189.1 | 189.1 |  | Принят краткосрочный (2015 года) план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территоии Брянской области" (2014-2043 годы) (в редакции постановления Правительства Брянской области от 25.12.2015г. № 716-п ). Финансирование составило 993,26 млн. рублей за счет средств собственников
[6 empty] | 2014 | 126.6 | 126.6
2015
[6 empty] | 2016 | 29.1
2017
2018
64 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 839-п "Об утверждении государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы)" | Реализация плана организационных мероприятий на территории Брянской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда | В рамках переселения граждан в 2015 году переселено 1155 человек общей площадью 17,5 тыс. кв. метров | ежегодно | ежегодно | 2013 | 466 | 466 | 0
[6 empty] | 2014 | 268.6 | 234.2 | -34.4
[6 empty] | 2015 | 315.1 | 242.5 | -72.6
[6 empty] | 2016 | 375.1
[6 empty] | 2017 | 0
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
65 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг | В 2015 году мониторинг не проводился | 2015 | 2015 | 2013 | 0.4 | 0.4
2014
2015
2016
2017
2018
66 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 – 2016 годы)" | Внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений Брянской области, оказывающих социальные услуги | Итоги проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в 2014 году опубликованы на официальном сайте управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
67 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 814-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 – 2016 годы)" | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг | В октябре 2015 года было прведено обучение 30 государственных гражданских служащих Брянской области по программе "Повышение эффективности предоставления органами государственной власти государственных услуг" | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | 2014 | 0.08 | 0.08
[6 empty] | 2015 | 0.15 | 0.11
[6 empty] | 2016 | 0.16
[6 empty] | 2017 | 0.17
[6 empty] | 2018 | 0.18
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
68 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области | По состоянию на 1 января 2016 года на территории области действует 33 МФЦ | ежегодно | ежегодно | 2013 | 43.48 | 43.48
[6 empty] | 2014 | 25 | 18.7 | -6.3
[6 empty] | 2015 | 42.1 | 25.7
[6 empty] | 2016 | 4.8
2017
2018
69 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Внедрение и поддержка автоматизированной системы поддержки деятельности МФЦ | Обеспечение технической поддержки АИС МФЦ | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | по итогам 2015 года сложилась кредиторская задолженность
[6 empty] | 2014 | 8.2 | 8.2
[6 empty] | 2015 | 1.7 | 1.7
2016
2017
2018
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
70 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Развитие системы электронных государственных услуг (в т.ч. перевод государственных услуг в электронный вид, совершенствование регионального портала государственных и муниципальных услуг, обучение граждан работе с региональным порталом, расширение функций электронной очереди в МФЦ г. Брянска) | Перевод государственных услуг в электронный вид осуществляется в постоянном режиме | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5.2 | 5.2 |  | по итогам 2015 года сложилась кредиторская задолженность
[6 empty] | 2014 | 3.4 | 3.4
[6 empty] | 2015 | 2 | 2
[6 empty] | 2016 | 0.95
2017
2018
71 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Развитие взаимодействия граждан с органами государственной власти в рамках процессов оказания государственных и муниципальных услуг на базе единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также работы по обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и региональной инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства | Все органы исполнительной власти и администрации муниципальных районов (городских округов) подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия | ежегодно | ежегодно | 2013 | 18.8 | 18.8 |  | по итогам 2015 года сложилась кредиторская задолженность
[6 empty] | 2014 | 9.8 | 9.8
[6 empty] | 2015 | 7.65 | 7.65
[6 empty] | 2016 | 10.7
2017
2018
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
72 |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти, оказывающих услуги, связанные со сферой предпринимательской деятельности |  | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
73 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) контрольных и надзорных функций | В 2015 году мероприятие не реализовывалось | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.1 | 0.1
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
Суммарный коэффициент рождаемости
74 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" | Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года | Размер ежемесячной денежной выплаты в 2015 году составил 7135 рублей. За 2015 год назначена ежемесячная денежная выплата на 3646 детей на сумму 300,8 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 42.5 | 42.5 | 0
[6 empty] | 2014 | 181.1 | 146 | -35.1
[6 empty] | 2015 | 300.8 | 300.8
[6 empty] | 2016 | 380.1
2017
2018
75 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" | Единовременная выплата при рождении третьего ребенка (областной материнский капитал) | В 2015 году денежные средства выплачены 308 семьям на сумму 17,1 млн. рублей |  |  | 2013
[6 empty] | 2014 | 10.5 | 9 | -1.5
[6 empty] | 2015 | 17.4 | 17.1
[6 empty] | 2016 | 60
2017
2018
76 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие центра ЭКО и ПЭ на базе ГБУЗ «Брянская ЦРБ» | В составе ГБУЗ "Брянская ЦРБ" функционирует отделение ЭКО. На оснащение отделения направлены внебюджетные средства в сумме 553 тыс.рублей | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
77 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 – 2016 годы)" | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | В 2015 году организовано профессиональное обучение 206 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1.3 | 1.3
[6 empty] | 2014 | 1.8 | 1.8
[6 empty] | 2015 | 1.7 | 1.7
[6 empty] | 2016 | 2.4
2017
2018
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
78 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Иные мероприятия, в том числе социального плана (мероприятия по развитию кадрового потенциала, строительство детской поликлиники в Фокинском районе г.Брянска, мероприятия по развитию службы детства, медицинской реабилитации) | За счет всех источников финансирования в 2015 году на реализацию мероприятия было направлено 938,8 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 797 | 797
[6 empty] | 2014 | 271.7 | 271.7
[6 empty] | 2015 | 1028.8 | 938.8 | -90
[6 empty] | 2016 | 598.8
[6 empty] | 2017 | 258.5
2018
79 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Модернизация наркологической службы | Ведется строительство нового лечебного корпуса ГБУЗ "Брянский областной наркологический диспансер" | 2016-01-01 |  | 2013 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 2014 | 1.2 | 1.2
2015
2016
2017
2018
80 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов | Реализация мероприятий по улучшение материально-технической базы 482 ФАПов: проведение капитальных ремонтов, оснащение необходимым оборудованием. Проведение капитального ремонта 22 офисов врача общей практики. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.3 | 0.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 91.1 | 91.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 2.3 | 2.3 | 0
[6 empty] | 2016 | 13.5
2017
2018
81 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство 20 новых модульных зданий для размещения ФАПов в районах области | Завершено строительство ФАПов в н.п. Тюнино и Гобики Рогнединского района. Строительство офиса врача общей практики в с. Коржово-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 2018-12-31 |  | 2013 | 3.9 | 3.9
[6 empty] | 2014 | 5.5 | 5.5
2015
2016
2017
2018