## Форма 2
Типовая форма отчетности органов исполнительной власти Брянской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, за 1 квартал 2017 года
№ п/п | Реквизиты документа | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 № 859-п "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" (2014 - 2020 годы) | Реализация плана мероприятий подпрограммы "Развитие промышленности Брянской области " (2014 - 2020 годы) в виде проектов по освоению и производству новых конкурентоспособных изделий и расширению производства существующих конкурентоспособных изделий, модернизации и техническому перевооружению промышленных предприятий области | В 2013 году на предприятиях области создано 1030 новых рабочих мест; в 2014 году - 906 новых рабочих мест; в 2015 году - 715 новых рабочих мест; в 2016 году - 521 новое рабочее место. В 2017 году планируется создание 550 новых рабочих мест. | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | Отчетность представляется по итогам полугодия.
2014
2015
2016
2017
2018
2 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 859-п "Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2020 годы)" | Разработка среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области на 2016-2020 годы | Постановлением Правительства Брянской области от 15 августа 2016 года №454-п в "О внесении изменений в государственную программу "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" (2014 - 2020 годы) утверждена подпрограмма "Развитие промышленности Брянской области" (2016 - 2018 годы). Задача подпрограммы - содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона. | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2013
2014
2015
2016
3 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 859-п "Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2016 годы)" | Разработка проекта закона Брянской области "О промышленной политике в Брянской области" | Принят Закон Брянской области от 10 августа 2015 года № 66-З "О помышленной политике в Брянской области" | 2015-09-01 | 2015-08-10
4 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий по созданию новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Брянской области | В 2013 году в рамках реализации подпрограмм создано около 1500 новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Брянской области; в 2014 году -более 3000 новых рабочих мест; в 2015 году - 1356 новых рабочих мест. В 2016 году создано 891 новое рабочее место. В 1 квартале 2017 года новые рабочие места не создавались в связи с отсутствием финансирования. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 681.72 | 660.756 | 20.9
[6 empty] | 2014 | 535.4 | 515.5 | -19.9
[6 empty] | 2015 | 151.05 | 151.002 | -0.05
[6 empty] | 2016 | 239.57 | 239.6 | 0
[6 empty] | 2017 | 18.08 | 0
2018
5 | Постановление Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года № 125-п "Об утверждении плана мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса Брянской области на 2013 - 2016 годы" | Реализация мероприятий по модернизации производств и созданию новых рабочих мест в лесопромышленном комплексе Брянской области | В 2013 году предприятиями лесопромышленного комплекса Брянской области приобретено оборудования и проведено работ по модернизации производств за счет собственных и привлеченных средств на общую сумму около 610 млн. рублей; в 2014 году - на сумму более 690 млн. рублей; в 2015 году - на сумму более 1569 млн. рублей; в 2016 году - на сумму более 350 млн. рублей. В 1 квартале 2017 года приобретено оборудования и проведена модернизация на сумму 18,4 млн. рублей. | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | финансирование за счет внебюджетных источников
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
6 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оказание государственной поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, посредством предоставления льгот по налоговым платежам, зачисляемым в областной бюджет (выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций и имущество организаций) | В 2013 году были заключены договоры об инвестировании с 33 предприятиями, реализующими 39 инвестиционных проекта, на предоставление налоговых льгот на сумму 1 229,9 млн. рублей. В рамках реализации инвестиционных проектов создано 1166 рабочих мест. В 2014 году были заключены договоры об инвестировании с 44 предприятиями, реализующими 52 инвестиционных проекта, на предоставление налоговых льгот на сумму 1 305,6 млн. рублей, фактически льготами воспользовалось 31 предприятие. В рамках реализации инвестиционных проектов создано 4541 рабочее место. В 2015 году заключены договоры об инвестировании с 37 предприятиями, реализующими 48 инвестиционных проектов, на предоставление налоговых льгот на сумму 945,2 млн. рублей, в 2015 году льготами воспользовалось 34 предприятия. Создано 1340 рабочих мест. В 2016 году заключены договоры с 29 предприятиями , реализующими 40 инвестиционных проектов , на предоставление налоговых льгот на сумму 751,3 млн. рублей. В 2016 году правом на предоставление льгот воспользовались28 предприятий по 36 проектам на сумму 623,76 млн. рублей. В 2017 году заключены договоры об инвестировании с 29 предприятиями области по 37 инвестиционным проектам, на предоставление налоговых льгот на сумму 1057,7 млн. рублей. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 384.4 | 384.4 | 0
[6 empty] | 2014 | 1305.6 | 371.8 | -933.8
[6 empty] | 2015 | 945.2 | 961.3 | 16.1
[6 empty] | 2016 | 751.3 | 623.76
[6 empty] | 2017 | 1057.7 | 0
2018
7 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов (обеспечение деятельности ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов") | ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" оказывается содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области. На обеспечение деятельности учреждения в 2013 году израсходовано 5 млн. рублей; в 2014 году - 3,8 млн. рублей; в 2015 году -4,3 млн. рублей; в 2016 году - 4,2 млн. рублей. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 2014 | 5 | 3.8 | -1.2
[6 empty] | 2015 | 4.65 | 4.3 | -0.35
[6 empty] | 2016 | 4.2 | 4.2 | 0
[6 empty] | 2017 | 3.8 | 0.7
2018
8 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы) подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" | Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" в том числе предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств | В рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области"проводится конкурс "Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности", разработана и утверждена инвестиционная стратегия Брянской области; ежегодно проводится Славянский экономический форум; проводятся мероприятия по привлечению внимания российских и иностранных инвесторов . В 2014 году предоставлены субсидии на уплату процентов по кредитам 25 предприятиям, в 2015 году - 20 предприятиям, в 2016 году -11 предприятиям. В 1 квартале 2017 года субсидии на уплату процентов по кредитам предоставлены 5 предприятиям. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 29.3 | 29.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 26.6 | 26.6 | 0
[6 empty] | 2015 | 26.86 | 20.48 | -6.38
[6 empty] | 2016 | 20.97 | 20.35 | -0.6
[6 empty] | 2017 | 26.4 | 3.2
2018
9 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация прогнозного плана приватизации государственного имущества Брянской области на 2014 год и основных направлений приватизации на 2015-2016 годы | В 2014 год денежные средства областного бюджета не расходовались в связи с корректировкой плана приватизации. В 2015 году проведена оценка 2 долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и 5 пакетов акций, а также аудит 5 государственных унитарных предприятий. В 2016 году проведена оценка 4 пакетов акций, 2 долей в уставном капитале, изготовлены копии технических паспортов для 1 акционерного общества. В 2017 году запланирована оценка 3 областных пакетов акций и 3 долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Реализация мероприятий запланирована на май-июнь 2017 года. | 2017-01-01 |  | 2013
[6 empty] | 2014 | 0.42 | 0 | -0.42
[6 empty] | 2015 | 0.37 | 0.3 | -0.07
[6 empty] | 2016 | 0.12 | 0.08 | -0.04
[6 empty] | 2017 | 0.36 | 0
2018
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
10 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятия "Развитие инновационной деятельности" подпрограммы "Экономическое развитие" (2014-2020) в части организации выставок и экспозиций по инновационной деятельности (участие в форуме нанотехнологий и др.) | В 2013 году в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева организована постоянная выставочная экспозиция об инновационной деятельности на территории Брянской области, принято участие в Московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации". В 2014 году организована региональная выставочная экспозиция на форуме "Открытые инновации" в г. Москве. В 2016 году организована выставочная экспозиция Брянской области в рамках проведения Дней Брянской области в Совете Федерации. В 2017 году планируется участие в выставках инновационного направления. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.08 | 0.08 | 0
[6 empty] | 2014 | 1 | 0.93 | -0.07
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0.98 | 0.98 | 0
[6 empty] | 2017 | 0.2 | 0
2018
Индекс производительности труда
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
Рост реальной заработной платы
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
11 | Постановление Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 660-п "О внесении изменений в планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Повышение заработной платы работников в общеобразовательных организациях | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 18 875 рублей или 98,6 % к фактическому значению средней заработной платы в экономике региона за 2013 год; в 2014 году - 20085 рублей или 101,5 % к фактическому значению средней заработной платы в экономике региона; в 2015 году - 20526 рублей или 103,9 % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе-декабре 2016 года заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 20929 рублей или 101,9 % к оценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности | ежегодно | ежегодно | 2013 | 3366.3 | 3366.3 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 3576.5 | 3576.5 | 0
[6 empty] | 2015 | 3498.5 | 3498.5 | 0
[6 empty] | 2016 | 3457.9 | 3457.9 | 0
[6 empty] | 2017 | 3555.06 | 853.2
[6 empty] | 2018 | 3906.2
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
12 | Постановление Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 660-п "О внесении изменений в планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2013 году составила 16 494 рубля или 98,3 % к фактическому значению средней заработной платы в сфере общего образования в регионе; в 2014 году - 18493 рублей или 100,1% к фактическому значению средней заработной платы в сфере общего образования в регионе; в 2015 году - 17924 рублей или 96 % к фактическому значению средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. В январе-декабре 2016 года средняя заработная плата работников дошкольных учреждений составила 18491 рублей или 96,9 % к фактическому значению средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1099.9 | 1099.9 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 1255 | 1255 | 0
[6 empty] | 2015 | 1239 | 1234.1 | -4.9
[6 empty] | 2016 | 1285.6 | 1284.62 | 1
[6 empty] | 2017 | 1361.15 | 326.7
[6 empty] | 2018 | 1423.4
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
13 | Постановление Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 660-п "О внесении изменений в планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования в 2013 году составила 17 796 рублей или 92,9 % к средней заработной плате в регионе; в 2014 году - 19163 рубля или 94,8 % к средней заработной плате в регионе; в 2015 году -20437 рублей или 103,5% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе-декабре 2016 года средняя заработная плата преподователей и мастеров производственного обучения составила 20995 рублей или 102,2% к оценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 408.6 | 408.6 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 395.7 | 292.1 | -103.6
[6 empty] | 2015 | 390.1 | 406.5 | 16.4
[6 empty] | 2016 | 389.98 | 389.98 | 0
[6 empty] | 2017 | 391.41 | 93.9
[6 empty] | 2018 | 429.5
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
14 | Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 года № 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области" | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Брянской области | В 2013 году средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 11317 рублей или 59,1 % к средней заработной плате в регионе; в 2014 году - 13544 рублей или 65,3 % к средней заработной плате в регионе; в 2015 году - 13897 рублей или 70,3% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе-декабре 2016 года средняя заработная плата работников культуры составила 13967 рублей или 68 % коценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 743.4 | 743.4 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 827.4 | 827.4 | 0
[6 empty] | 2015 | 825.4 | 825.4 | 0
[6 empty] | 2016 | 825.4 | 804.8 | -20.6
[6 empty] | 2017 | 1149.5 | 209.3
2018
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
15 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Повышение средней заработной платы врачей | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование в 2013 году составила 29 481 рубль или 153,9 % к средней заработной плате в регионе; в 2014 году- 33541 рубль или 164,6 % к средней в регионе; в 2015 году - 33 424,7 рублей или 169,2% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе-декабре 2016 года средняя заработная плата врачей составила 35111 рублей или 171% к оценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1761.3 | 1761.3 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 2014.1 | 2014.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 2015.6 | 2015.6 | 0
[6 empty] | 2016 | 2039.1 | 2164.8 | -125.7
[6 empty] | 2017 | 2363.1 | 352.4
[6 empty] | 2018 | 2781.7
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
16 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" (2014-2020 годы) | Формирование прогноза потребности регионального рынка в кадрах, проведение профориентационных мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих и инженерно-технических специальностей | В 2015 году разработан прогноз потребности регионального рынка в кадрах на 2015-2021 годы. В 2016 году разработан прогноз потребности регионального рынка труда Брянской области в кадрах на 2016-2022 годы. В 2017 году разработан прогноз потребности рынка труда Брянской области в кадрах на 2017-2023 годы. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
17 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года №851-п " Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы) | Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения,комплексных центров социального обслуживания населения | В учреждениях социальной защиты по итогам 2013 года по данным статистической отчетности среднемесячная заработная плата социальных работников составила 9 219 рублей в месяц или 48,1 % к средней заработной плате в регионе; в 2014 году - 12324 рубля или 59,2 % к средней заработной плате в регионе; в 2015 году-12821 рубль или 64,9 % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе-декабре 2016 года средняя заработная плата социальных работников составила 13239 рублей или 64,5 % к оценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 164.1 | 164.1 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 145.4 | 145.4 | 0
[6 empty] | 2015 | 144.6 | 144.6 | 0
[6 empty] | 2016 | 148.3 | 148.3 | 0
[6 empty] | 2017 | 192.9 | 36.3
[6 empty] | 2018 | 253.1
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
18 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с целевыми показателями | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в 2013 году составила 9 604 рубля или 50,1 % к средней заработной плате в регионе; в 2014 году- 10892 рубля или 53,4 % к средней заработной плате в регионе; в 2015 году - 11 312,6 рублей или 57,3% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе -декабре 2016 года средняя заработная плата младшего медицинского персонала составила 11 797 рублей или 57,4% к оценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 877 | 877 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 974.5 | 974.5 | 0
[6 empty] | 2015 | 930 | 930 | 0
[6 empty] | 2016 | 927 | 927 | 0
[6 empty] | 2017 | 900.4 | 142.3
[6 empty] | 2018 | 518.3
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
19 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с целевыми показателями | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала в 2013 году составила 14 869 рублей или 77,6 % к средней заработной плате в регионе; в 2014 году - 16665 рублей или 81,7 % к средней заработной плате в регионе; в 2015 году - 16 557,8 рублей или 83,8% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. В январе-декабре 2016 года средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 17931 рублей или 87,3% к оценочному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 2901 | 2901 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 3262.2 | 3262.2 | 0
[6 empty] | 2015 | 3202.1 | 3202.1 | 0
[6 empty] | 2016 | 3389.1 | 3407.9 | 18.8
[6 empty] | 2017 | 3747.1 | 571.4
[6 empty] | 2018 | 4375.2
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
20 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" (2014-2020 годы) | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места) | В 2013 году оборудовано (оснащено) 141 рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов с возмещением работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места в размере, не превышающем 66,2 тыс. руб. На оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроен 141 инвалид. За 2014 год оборудовано (оснащено) 145 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. В 2015 году трудоустроено 145 незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места. | 2015 | 2015 | 2013 | 9.3 | 9.3 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 14.6 | 13.9 | -0.7
[6 empty] | 2015 | 10.5 | 10.5 | 0
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации
21 | Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 года № 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области"" | Увеличение количества выставок, проводимых в музеях Брянской области | В 2013 году проведено 612 выставок; в 2014 году - 787 выставок; в 2015 году - 843 выставки; в 2016 году- 934 выставки. В 1 квартале 2017 года проведено 260 выставок. Государственными и муниципальными музеями активизирована работа по проведению обменных выставок, введены новые формы работы - виртуальные выставочные проекты. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.554 | 0.554 | 0
[6 empty] | 2014 | 0.09 | 0.09 | 0
[6 empty] | 2015 | 1.87 | 1.87 | 0
[6 empty] | 2016 | 3.8 | 3.8 | 0
[6 empty] | 2017 | 0
[6 empty] | 2018 | 0
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
22 | Постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2013 года № 858-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 2013 году составила 10,5 % от общего числа детей; в 2014 году -10,7 % от общего числа детей; в 2015 году - 11 % от общего числа детей. В 2016 году- 16,7 % от общего числа детей. В 1 квартале 2017 года проведены: областные конкурсы и фестивали детского художественного творчества, хореографии, юных исполнителей на народных инструментах, теоретическая олимпиада по сольфеджио. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5.5 | 5.4 | -0.1
[6 empty] | 2014 | 4.3 | 4.3 | 0
[6 empty] | 2015 | 4 | 4 | 0
[6 empty] | 2016 | 3 | 3 | 0
[6 empty] | 2017 | 3.1 | 0.9
2018
23 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Субсидии государственным учреждениям на обеспечение участия и проведение выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, олимпиад, соревнований, фестивалей обучающихся, педагогических работников и государственных учреждений по различным направлениям | В 2014 -2015 годах предоставлены субсидии государственным учреждениям на обеспечение участия и проведение выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, олимпиад, соревнований, фестивалей обучающихся, педагогических работников и государственных учреждений по различным направлениям. В 2016 году проведен региональный этап всеросийских соревнований "Президентские состязания" (участвовало 304 школьника). Победители приняли участие во всероссийском этапе соревнований, который проходил во ВДЦ «Смена» (г. Анапа). В 1 квартале 2017 года проведены различные областные соревнования среди обучающихся. | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 1.1 | 1.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 0.24 | 0.24 | 0
[6 empty] | 2016 | 0.1 | 0.1 | 0
[6 empty] | 2017 | 0.1 | 0.1
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
Смертность от болезней системы кровообращения
24 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание межмуниципальных сосудистых отделений на базе учреждений: ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Почепская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская ЦРБ», ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» | Потребность в финансировании составляет 216,0 млн. рублей | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
25 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Организация регионального сосудистого центра № 2 на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» | Проводятся организационные мероприятия, потребность в финансировании - 57 млн. рублей | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
26 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения на базе ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» | Реализация мероприятия запланирована на 2017 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
27 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими (кардиологическими) заболеваниями (30 коек) на базе ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» | В 2014 году проводились организационные мероприятия. На базе ГБУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер" функционирует 60 коек реабилитации для пациентов с соматическими (кардиологическими) заболеваниями | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
28 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Укрепление материально-технической базы и увеличение мощности с 40 до 80 коек ГАУ Брянской области санаторий «Деснянские зори». Строительство 2 и 3 очереди (спальный корпус, пищеблок, физкультурно-оздоровительный комплекс) ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» | В 2013 году проводились работы по строительству и реконструкции водогрязелечебницы санатория "Деснянские зори", строительству 2-й очереди Медицинского центра г.Жуковки; в 2014 году проводились работы по строительству и реконструкции водогрязелечебницы санатория "Деснянские зори", строительству 2-й очереди Медицинского центра г.Жуковки, санатория "Мать и дитя" в н.п. Домашово; в 2015 году продолжены работы по строительству 2-й очереди Медицинского центра г.Жуковки. В 2016 году проводились мероприятия по привлечению частных инвесторов.Потребность в финансовых средствах составляет 128,2 млн. руб. | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2013 | 15.9 | 15.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 39.7 | 39.7 | 0
[6 empty] | 2015 | 1.4 | 1.4 | 0
2016
2017
2018
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
29 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» | Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятия составляет 400,0 млн. руб. | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
30 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие на базе ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» отделения онкоурологии, маммологического отделения, отделения опухолей костей, кожи и мягких тканей, отделения паллиативной помощи, центра амбулаторной хирургии | Реализация мероприятия запланирована на 2018 год | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Смертность от туберкулеза
31 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Проведение капитального ремонта лечебных корпусов № 1 и № 3 ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» | Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятия составляет 15 млн. рублей. | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
32 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание на базе ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза на 30 коек каждое | В 2013 году созданы отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза на 30 коек каждое в ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
33 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Проведение капитальных ремонтов противотуберкулезных кабинетов ЦРБ и оснащение их медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка | Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятия составляет 7,5 млн. рублей. | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
34 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Оснащение подразделений ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница», бокса в ОРИТ ГБУЗ «Брянская детская городская больница №1» медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка | Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятия составляет 16,2 млн. рублей. | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
35 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Дооснащение межмуниципальных центров по травматологии медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядков оказания медицинской помощи | Потребность в финансовых средствах на укрепление материально-технической базы травматологических центров составляет 94,0 млн. рублей. | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
36 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание областного диспетчерского центра СП | Проводится работа над созданием единого реестра номеров для маршрутизации вызовов экстренной оперативной службы муниципальных образований Брянской области | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
37 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание межрайонных диспетчерских пунктов СП | Проводится работа над созданием единого реестра номеров для маршрутизации вызовов экстренной оперативной службы муниципальных образований Брянской области | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
38 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Объединение автоматизированных рабочих мест сотрудников диспетчерской службы области в единую компьютерную сеть | Проводится работа над созданием единого реестра номеров для маршрутизации вызовов экстренной оперативной службы муниципальных образований Брянской области | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
39 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Оснащение санитарным транспортом, привлечение кадров | В 2013 году приобретено 37 единиц специализированного автотранспорта для ГБУЗ "Брянская городская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ "Брянский территориальный центр медицины катастроф". В 2014-2015 годах на приобретение автомобилей скорой помощи средства не выделялись. В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2016 года № 1695-р в регион поступило 25 автомобилей скорой помощи. В 2017 году в областном бюджете предусмотрены средства на обновление санитарного автотранспорта. | 2018-12-31 |  | 2013 | 51.3 | 51.3
2014
2015
2016
[6 empty] | 2017 | 50 | 0
[6 empty] | 2018 | 50
Младенческая смертность
40 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на базе ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  | 2020-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
41 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Развитие учреждений родовспоможения второго уровня, улучшение материально-технической базы обеспечение кадрами |  | 2020-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
42 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство перинатального центра в г.Брянске, Центра женского здоровья на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 4», оснащение ЛПУ современным оборудованием | В 2013 году производилась оплата работ по реконструкции здания под консультативно-диагностическое отделение перинатального центра ГАУЗ "Брянская областная больница № 1". В 2014 году заключено соглашение с госкорпорацией "Ростехнологии" о проведении инженерных изысканий, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра. В 2016 году производилась оплата обучения медицинского персонала, оплата аренды земельного участка под строительство перинатального центра и проведение авторского технического надзора. В 1 квартале 2017 года введен в эксплуатацию перинатальный центр ГАУЗ "Брянской областной больницы № 1". | 2017-12-29 |  | 2013 | 49.9 | 49.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 1842.8 | 884.2 | -958.6
[6 empty] | 2015 | 961.2 | 941.4 | -19.8
[6 empty] | 2016 | 384.9 | 40.9 | -344
[6 empty] | 2017 | 344 | 334.7
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
Доступность дошкольного образования
43 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования в т.ч. в частных дошкольных образовательных учреждениях | В 2013 году открыто 1 633 места для дошкольников, в том числе за счет строительства и реконструкции объектов – 425 мест, за счет проведения капитального ремонта – 1 208 мест. Уровень доступности дошкольного образования в 2014 году составил 90,3 процента. В 2014 году в дошкольных образовательных учреждениях открыто около 2,1 тыс. мест. В 2015 году - открыто 656 мест для дошкольников По состоянию на 1 января 2016 года очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. По состоянию на 1 января 2017 года очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 671.3 | 671.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 839.8 | 839.8 | 0
[6 empty] | 2015 | 506.32 | 434.25 | -72
[6 empty] | 2016 | 36.8 | 36.59 | -0.2
[6 empty] | 2017 | 81.32 | 13.5
2018
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
44 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Повышение квалификации работников образования | В 2014 году повышена квалификация более 150 работников культуры, около 5 тыс. работников образования. В 2015 году обеспечена деятельность института повышения квалификации работников образования. В 2016 году повышение квалификации прошли 4431 педагогических работников Брянской области. В 1 квартале 2017 года повышение квалификации прошли 1598 педагогических работника. | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 8.63 | 8.63 | 0
[6 empty] | 2015 | 9.79 | 9.65 | -0.14
[6 empty] | 2016 | 8.43 | 8.43 | 0
[6 empty] | 2017 | 8.43 | 1.61
2018
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
45 | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 835-п "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" (2014-2020 годы) | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | В 2016 году субсидии предоставлены государственным учреждениям (спортивным школам) на сертификацию спортивных сооруженийи футбольных полей, стипендии одаренным детям. | ежегодно | ежегодно | 2016 | 52.08 | 52.08 | 0
[6 empty] | 2017 | 11.6 | 2.3
2018
46 | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 835-п "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" (2014-2020 годы) | Поддержка спортивной юношеской сборной команды Брянской области по футболу | В 2016 году юношеская сборная по футболу приняла участие во всероссийских соревнованиях "Будущее зависит от тебя", "Колосок", "Кожаный мяч", в открытом областном турнире по футболу среди юношей памяти И.Т. Мочаниса. Участие в соревнованиях межрегиональной общественной ассоциации "Черноземье". | ежегодно | ежегодно | 2016 | 0.9 | 0.9 | 0
[6 empty] | 2017 | 0.9 | 0
2018
47 | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 835-п "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" (2014-2020 годы) | Поддержка спортивной юношеской сборной команды Брянской области по хоккею | Участие во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов "Золотая шайба" им. Тарасова: зональные соревнования, финальные соревнования. | ежегодно | ежегодно | 2016 | 15.1 | 15.1
[6 empty] | 2017 | 12 | 2.3
2018
48 | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 835-п "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" (2014-2020 годы) | Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Физкультурные и комплексные мероприятия среди детей и учащейсямолодежи календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области на 2017 год. | ежегодно | ежегодно | 2017 | 1.76 | 0.07
2018
49 | Муниципальные программы по развитию культуры в соответствующих муниципальных образованиях | Реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | В 2013 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста составила 14,4 процента; по итогам 2014 года -14 процентов; по итогам 2015 года- 14,2 процента, по итогам 2016 года - 14,1 процента. За счет средств муниципальных бюджетов в 2016 году профинансировано мероприятий на 334,4 млн. рублей. В 2017 году на проведение мероприятий в муниципальных бюджетах запланировано 321,8 млн.рублей. | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | финансирование за счет муниципальных бюджетов
2014
2015
2016
2017
2018
50 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | В 2014 году проведены конкурсы "Учитель года" и "Профессионал-новатор", областные комплексные спартакиады и соревнования среди обучающихся. В 2015 году проведены областная комплексная спартакиада, "президентские" состязания, спартакиада "Готов к труду и обороне", всероссийские спортивные соревнования школьников. В 2016 году проведен областной конкурс профессионального мастерства "Профессионал-новатор 2016". В 1 квартале 2017 года проведен первый этап конкурса "Профессионал-новатор 2017". | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.62 | 0.62 | 0
[6 empty] | 2014 | 0.62 | 0.62 | 0
[6 empty] | 2015 | 0.52 | 0.52 | 0
[6 empty] | 2016 | 0.07 | 0.07 | 0
[6 empty] | 2017 | 0.07 | 0.017
[6 empty] | 2018 | 0.44
Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
51 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" , подпрограмма "Доступная среда" | Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения | В 2014 году 7 профессиональных образовательных организаций включены в реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Брянской области. В 2015 году 12 профессиональных образовательных организаций включены в реестр. Проведены работы по приспособлению входных групп, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий, оборудование устройствами с системой голосового оповещения и пространственно - рельефными указателями в соответствие с действующими требованиями. В 2016 году ГАПОУ "Брянский строительно-технологический техникум им. Л.Я. Кучеева" предоставлена субсидия на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного образования. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2014 | 16 | 16 | 0
[6 empty] | 2015 | 13.33 | 13.33 | 0
[6 empty] | 2016 | 6.62 | 6.62 | 0
[6 empty] | 2017 | 0 | 0
2018
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
52 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
53 |  | Оказание содействия организациям, осуществляющим капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в привлечении заемных средств для реализации таких мероприятий | В 1 квартале 2017 года заемные средства не привлекались. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
54 | Закон Брянской области от 8 октября 2013 г. N 80-З"О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки" | Участие в приоритетном проекте по повышению доступности жилья для экономически активного населения: формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда "РЖС" | В 2014 году принято 2 заявления. В 2016 году заявлений не поступало. В 1 квартале 2017 года заявлений не поступало. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
55 | Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2013 года № 833-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области по разработке ПСД и подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для ИЖС | В 2014 году по результатам конкурсного отбора определены муниципальные образования, которым выделены субсидии (Выгоничский район, Жуковский район, Карачевский район, Клетнянский район, Навлинский район, г. Новозыбков). В 2017 году запланирована разработка проектов планировки территории. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 2 | 0.99 | -1.01
[6 empty] | 2014 | 2 | 1.96 | -0.04
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 0.36 | 0
2018
56 | подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы) (постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Целевая адресная поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий в форме безвозмездных субсидий | По состоянию на 31 декабря 2014 года субсидии получили 34 семьи на сумму 26,86 млн. рублей, 3 семьи получили субсидии на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту (займу) на общую сумму 450 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2015 года субсидии получили 35 семей на сумму 28,1 млн. рублей. Выдан 21 ипотечный жилищный кредит (займ) на общую сумму 14,27 млн. рублей. В 2016 году субсидии получила 31 семья. В 1 квартале 2017 года жилищные условия улучшили 13 семей. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 50 | 50 | 0
[6 empty] | 2014 | 40 | 40 | 0
[6 empty] | 2015 | 38 | 38 | 0
[6 empty] | 2016 | 28.5 | 28.5 | 0
[6 empty] | 2017 | 28.5 | 0
2018
57 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Обеспечение жильем молодых семей | За 2013 год за счет средств федерального и областного бюджетов выданы субсидии молодым семьям на сумму 90,9 млн. рублей; в 2014 году обеспечено жильем 92 семьи; в 2015 году раелизовано 83 сертификата. В 2016 году обеспечено жильем 20 молодых семей. В 1 квартале 2017 года выплаты не осуществлялись. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 90.9 | 90.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 91.6 | 85.6 | -6
[6 empty] | 2015 | 64.6 | 64.4 | -0.2
[6 empty] | 2016 | 32.32 | 31.64 | -0.68
| Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" |  |  | ежегодно | ежегодно | 2017 | 32.32 | 0
2018
58 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Создание ипотечно-накопительной системы для работников образования | В 2014 году выдано 13 свидетельств для оплаты первого взноса по ипотечному кредиту (займу), 6 семей реализовали свое право. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2013 | 1.5 | 1.5 | 0
[6 empty] | 2014 | 5 | 2.38 | -2.62
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0
2016
2017
2018
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
59 | Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2013 года № 833-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) | Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве (подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования всеми муниципальными образованиями на территории Брянской области) | Разработана и утверждена Схема территориального планирования Брянской области, 27 Схем территориального планирования муниципальных районов, 259 генеральных планов муниципальных образований, 259 ПЗЗ. | 2017 | 2017 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
60 | Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2013 года № 833-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) | Ввод жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | В 2014 году введено 548,9 тыс. кв.м. жилья, в том числе по стандартам эконом-класса - 108,1 тыс. кв.м; в 2015 году введено 644 тыс. кв.м. жилья, в том числе по стандартам эконом-класса – 223,6 тыс. кв.м. В 2016 году введено 665,1 тыс. кв. м, в том числе по стандартам эконом-класса 245,7 тыс. кв.м. В 1 квартале 2017 года введено 106,6 тыс. кв.м, в том числе по стандартам эконом-класса - 102,3 тыс. кв. м. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
61 | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; Указ Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на жилищный учет после 1 марта 2005 года | В 2013 году улучшили жилищные условия 838 ветеранов; в 2014 году- 192 ветерана; в 2015 году - 228 ветеранов. В 2016 году улучшены жилищные условия 171 ветеранов ВОВ на сумму166,7 млн. рублей (субвенция из федерального бюджета - 167,1 млн. рублей). В 1 квартале 2017 года субвенция из федерального бюджета не поступала. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
62 | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | В 2013 году выдано 40 свидетельства; в 2014 году- 33 свидетельства; в 2015 году - 28 свидетельств. В 2016 году выданы 22 свидетельства на 10,9 млн. рублей. В 1 квартале 2017 года субвенция из федерального бюджета не поступала. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
63 | Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | В 2013 году выдано 212 государственных жилищных сертификатов; в 2014 году - 215 сертификатов; в 2015 году - 434 сертификата; в 2016 году - 434 сертификатов. В 1 квартале 2017 года выдано 62 сертификата на сумму 93,8 млн. руб. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
64 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п "Об утверждении государственная программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Брянской области" (2014-2020) | Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям | В 2014 году была предоставлена субсидия муниципальным образованиям Брянской области, победителям конкурсного отбора. На 2017 год субсидии муниципальным образованиям не предусмотрены | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.99 | 0.99 | 0
[6 empty] | 2014 | 2.1 | 2 | -0.1
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0
2017
2018
65 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 839-п "Об утверждении государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы)" | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках действующих программ | В 2014 году проводилась корректировка региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области», а также разработан краткосрочный план (КСП) реализации региональной программы. За 2015 год проведен капитальный ремонт 85 многоквартирных домов общей площадью 113,7 тыс. кв. м. В 2016 году отремонтировано 633 дома (455 по КСП 2015 года и 178 по КСП 2016 года), общей площадью - 1 064,8 тыс. кв. м. В 201-2018 годах реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов будет осуществляться за счет средств собственников помещений. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 189.1 | 189.1 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 126.6 | 126.6 | 0
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 29 | 27.6 | -1.4
2017
2018
66 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 839-п "Об утверждении государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы)" | Реализация плана организационных мероприятий на территории Брянской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда | В рамках переселения граждан в 2014 году приобретено жилье для 774 человека общей площадью около 11 тыс. кв. метров. В рамках переселения граждан в 2015 году переселено 1155 человек, приобретено жилья общей площадью 17,5 тыс. кв. метров. За 2016 год расселено 795 человек, расселяемая площадь - 12,1 тыс. кв. м. До 1 сентября 2017 года планируется завершение реализации этапа 2016 года плана мероприятий. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 466 | 466 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 269.2 | 249.9 | -19.3
[6 empty] | 2015 | 316.8 | 164.2 | -152.6
[6 empty] | 2016 | 355.1 | 183.2 | -171.9
[6 empty] | 2017 | 12 | 0
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
67 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг | ГАУ ДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования в первом квартале 2013 года проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг. | 2013 | 2013 | 2013 | 0.4 | 0.4 | 0
2014
2015
2016
2017
2018
68 |  | Внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений Брянской области, оказывающих социальные услуги | Итоги проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в 2015 году опубликованы на официальном сайте управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. С 2016 года оценка качества работы учреждений Брянской области проводится исполнительными органами государственной власти по соответствующим направлениям деятельности. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
69 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 814-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг | В 2014 году организовано обучение 24 служащих в соответствии с государственным контрактом.В октябре 2015 года было проведено обучение 30 государственных гражданских служащих. В 2016 году повышение квалификации прошли 26 государственных гражданских служащих по 18 аудиторных часов каждый. Указом Губернатора Брянской области от 31.01.2017 № 22 утвержден перечень направлений и программ повышения квалификации государственных гражданских служащих Брянской области в 2017 году. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0
[6 empty] | 2014 | 0.08 | 0.08 | 0
[6 empty] | 2015 | 0.15 | 0.11 | -0.04
[6 empty] | 2016 | 0.04 | 0.04 | 0
[6 empty] | 2017 | 0.09 | 0
2018
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
70 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области | В 2013 году открыто 4 многофукнциональных центра предоставления государственных и мунципальных услуг. По состоянию на 01.01.2015 года на территории области создано 12 МФЦ; по состоянию на 01.01.2016 года - 33 МФЦ. В 2016 году осуществлен переход МФЦ к единому бренду "Мои документы". В 2017 году планируется приобретение оборудования для оказания государственной услуги МВД РФ по выдаче водительских удостоверений. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 43.48 | 43.48 | 0
[6 empty] | 2014 | 25 | 18.7 | -6.3
[6 empty] | 2015 | 42.1 | 25.7 | -16.4
[6 empty] | 2016 | 7.07 | 6.72 | -0.4
[6 empty] | 2017 | 3.23 | 0
2018
71 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Внедрение и поддержка автоматизированной системы поддержки деятельности МФЦ | В 2014 году внедрена автоматизированная система (АИС) в 8 МФЦ. В 2016 году АИС функционирует в 33 МФЦ Брянской области. В 2017 году будут осуществлятся работы по технической поддержке деятельности АИС МФЦ и регионального портала государственных услуг Брянской области. | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 8.2 | 8.2 | 0
[6 empty] | 2015 | 1.7 | 1.7 | 0
[6 empty] | 2016 | 1.69 | 1.69 | 0
[6 empty] | 2017 | 3.22 | 0
2018
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
72 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Развитие системы электронных государственных услуг (в т.ч. перевод государственных услуг в электронный вид, совершенствование регионального портала государственных и муниципальных услуг, обучение граждан работе с региональным порталом, расширение функций электронной очереди в МФЦ г. Брянска) | В 2013 году в электронный вид переведено более 20 государственых услуг (52 с учетом подуслуг); в 2014 году -15 государственных услуг. Перевод государственных услуг в электронный вид осуществляется в постоянном режиме. В 2016 году осуществлялся переход на СМЭВ-3 (система межведомственного электронного взаимодействия- версия 3), для работы департамента природных ресурсов и экологии создана электронная система "Охотничьи билеты". | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5.2 | 5.2 | 0
[6 empty] | 2014 | 3.4 | 3.4 | 0
[6 empty] | 2015 | 2 | 0 | -2
[6 empty] | 2016 | 3 | 3 | 0
[6 empty] | 2017 | 5.9 | 0
2018
73 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Развитие взаимодействия граждан с органами государственной власти в рамках процессов оказания государственных и муниципальных услуг на базе единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также работы по обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и региональной инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства | Все органы исполнительной власти и администрации муниципальных районов (городских округов) подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия. В 2016 году проведена модернизация реестра государственных и муниципальных услуг Брянской области. В 2017 году планируются работы по развитию инфраструктуры электронного правительства. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 18.8 | 18.8 | 0
[6 empty] | 2014 | 9.8 | 9.8 | 0
[6 empty] | 2015 | 7.65 | 0 | -7.65
[6 empty] | 2016 | 8.02 | 7.94 | -0.08
[6 empty] | 2017 | 4.2 | 0
2018
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
74 | Постановление Правительства Брянсколй области от 12 мая 2015 года № 210-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг" | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти, оказывающих услуги, связанные со сферой предпринимательской деятельности | В 2016 году внесены изменения в 14 регламентов предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти. В 1 квартале 2017 года изменение внесено в 1 регламент. | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
75 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) контрольных и надзорных функций | В 2016 году внесены изменения в административные регламенты по исполнению контрольных и надзорных функций. Осуществлялся контроль по созданию проектов технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) по исполнению контрольных и надзорных функций. В 1 квартале 2017 года проведена экспертиза и согласование 21 ТКМВ по исполнению контрольных и надзорных функций. Утверждены 3 административных регламента государственных функций по контролю и надзору. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.1 | 0.1 | 0
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
Суммарный коэффициент рождаемости
76 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" | Ежемесячная денежная выплата назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижениия ребенком возраста трех лет | За 2013 год назначена ежемесячная денежная выплата 1 078 семьям на сумму 42,5 млн. рублей; за 2014 год-2159 семьям на сумму 142,2 млн. рублей; за 2015 год назначена ежемесячная денежная выплата на 3646 детей на сумму 300,8 млн. рублей. В 2016 году ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей (7 592 рубля) назначена на 4139 детей на сумму 430,1 млн. рублей. В 2017 году размер ежемесячной денежной выплаты 8010 рублей. В 1 квартале 2017 года вылата назначена на 4168 детей. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 42.5 | 42.5 | 0 | за 1 кв. 2017 года представлена оперативная информация
[6 empty] | 2014 | 181.1 | 146 | -35.1
[6 empty] | 2015 | 300.8 | 300.8 | 0
[6 empty] | 2016 | 430.1 | 430.1 | 0
[6 empty] | 2017 | 463.7 | 114.7
2018
77 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" | Единовременная выплата при рождении третьего ребенка (областной материнский капитал) | В 2015 году денежные средства выплачены 308 семьям на сумму 17,1 млн. рублей. В 2016 году денежные средства выплачены 578 семьям на сумму 37,2 млн. рублей. В 1 квартале 2017 года денежные средства выплачены 62 семьям. | ежегодно | ежегодно | 2013 |  |  |  | за 1 кв. 2017 года представлена оперативная информация
[6 empty] | 2014 | 10.5 | 9 | -1.5
[6 empty] | 2015 | 17.4 | 17.1 | -0.3
[6 empty] | 2016 | 42 | 37.2 | -4.8
[6 empty] | 2017 | 60 | 4.7
2018
78 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие центра ЭКО и ПЭ на базе ГБУЗ «Брянская ЦРБ» | В составе ГБУЗ "Брянская ЦРБ" функционирует отделение ЭКО. На оснащение отделения направлены внебюджетные средства в сумме 553 тыс.рублей | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
79 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 – 2020 годы)" | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | В 2013 году организовано профессиональное обучение 138 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; в 2014 году - 180 женщин; в 2015 году -206 женщин; в 2016 году -208 женщин. В 1 квартале 2017 года приступили к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального образования 51 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или 26,2 % от запланированного на 2017 год. | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1.3 | 1.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 1.8 | 1.8 | 0
[6 empty] | 2015 | 1.7 | 1.7 | 0
[6 empty] | 2016 | 1.7 | 1.7 | 0
[6 empty] | 2017 | 2 | 0.1
2018
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
80 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Иные мероприятия, в том числе социального плана (мероприятия по развитию кадрового потенциала, строительство детской поликлиники в Фокинском районе г.Брянска, мероприятия по развитию службы детства, медицинской реабилитации) | В 2013 году на реализацию мероприятия было направлено 797 млн. рублей; в 2014 году - 271,7 млн. рублей; в 2015 году - 938,8 млн. рублей; в 2016 году - 1032,7 млн. рублей. В 1 квартале 2017 года на реализацию мероприятий направлено 154,9 млн. рублей. Средства направлены на содержание образовательных учреждений, домов ребенка, выплату стипендий | ежегодно | ежегодно | 2013 | 797 | 797 | 0
[6 empty] | 2014 | 271.7 | 271.7 | 0
[6 empty] | 2015 | 1028.8 | 938.8 | -90
[6 empty] | 2016 | 1038.7 | 1032.7 | -6
2017
2018
81 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Модернизация наркологической службы | Потребность в финансовых средствах составляет 301,3 млн. рублей | 2017-12-29 |  | 2013 | 0.3 | 0.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 1.2 | 1.2 | 0
2015
2016
2017
2018
82 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов | Реализация мероприятий по улучшение материально-технической базы 482 ФАПов: проведение капитальных ремонтов, оснащение необходимым оборудованием. Проведение капитального ремонта 22 офисов врача общей практики. В 2016 году средства направлены на погашение кредиторской задолженности за проведенный капитальный ремонт ФАПов ГБУЗ "Брянская ЦРБ", ГБУЗ "Брасовская ЦРБ", ГБУЗ "Красногорская ЦРБ", ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.3 | 0.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 91.1 | 91.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 2.3 | 2.3 | 0
[6 empty] | 2016 | 37.7 | 37.7 | 0
2017
2018
83 | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 836-п "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)" | Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | В 2015 году проведено 21 операции по стентированию сосудов сердца. В 2016 году проведено 23 операция по стентированию сосудов сердца. В 2017 году планируется провести 110 операций по стентированию сосудов сердца. | ежегодно | ежегодно | 2015 | 4.8 | 4.7 | -0.1
[6 empty] | 2016 | 4.6 | 4.6 | 0
[6 empty] | 2017 | 26.3 | 0
2018
84 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство 20 новых модульных зданий для размещения ФАПов в районах области | Завершено строительство ФАПов в н.п. Тюнино и Гобики Рогнединского района. Строительство офиса врача общей практики в с. Коржово-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 2018-12-31 |  | 2013 | 3.9 | 3.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 5.5 | 5.5 | 0
2015
2016
2017
2018